### UMOWA  Nr     /POKL/2014

zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Wiązownicy  37-522  Wiązownica 208

reprezentowaną przez:

Marię Tabin-Matusz-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wiązownicy

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wiązownicy

Jolanty mulińskiej

zwanym  dalej „Zamawiającym”

a: ………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………….

zwanym dalej  „Wykonawcą:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.  Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ustawą.

§ 1 Zakres umowy

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę

następującego zadania (projektu) pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług

szkoleniowych  dla  uczestników projektu systemowego pn: „Czas na aktywność w

Gminie Wiązownica” zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i ofercie

przetargowej.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem

najwyższej staranności, terminowości  i jakości  prowadzonych usług szkoleniowych.

3. Przedmiot zamówienia winien zostać realizowany przez osoby wskazane w treści oferty,

posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie

stanowiącym przedmiot zamówienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których

realizuje przedmiot zamówienia.

5. Ewentualna zmiana osób wyznaczona do prowadzenia szkoleń, wskazanych w ofercie może

nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego.

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia innym podwykonawcom, ponad

wymienionych w ofercie.

§ 2 Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalają terminy realizacji:

Etap 1- rozpoczęcie sierpień 2014 i zakończenie w miesiącu sierpień 2014.

Etap 2 - rozpoczęcie wrzesień 2014 i zakończenie listopad 2014.

Etap 3 - rozpoczęcie i zakończenie w miesiącu wrzesień 2014.

Zakończenie całego przedmiotu umowy nastąpi w następujących terminach:

do 30.11.2014 r.

2. Zamawiający  nie  ma  obowiązku   przedłużenia   terminu  wykonania świadczenia, jeżeli

wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze

szczegółowym uzasadnieniem i okolicznościami mającymi wpływ na terminowość

wykonania zamówienia.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają  wynagrodzenie  dla Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu umowy

zgodne z ofertą  na kwotę netto   ………………..zł.

kwota brutto    …………….…zł

słownie: ……………………………………………zł.

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane usługi szkoleniowe może nastąpić fakturą za

wykonanie szkolenia.

Podstawę do wystawienia faktury jest dostarczenie do zamawiającego kompletnej dokumentacji zawierającej między innymi: dziennik prowadzonych zajęć, ankiety szkoleniowe, listy obecności osób obecnych na szkoleniu, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, listy osób korzystających z dożywiania, itp.

3.Wynagrodzenie za wykonane szkolenie będzie płatne z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy  w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury.

4.Wysokość wynagrodzenia określona w pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym

obejmującym wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. koszty

związane z organizacją i przygotowaniem szkoleń, sal wykładowych, dojazdów 
    uczestników szkoleń, wyżywienia, materiałów szkoleniowych itp.

§ 4 Obowiązki stron

1. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca w terminie 14 dni przedstawi zamawiającemu wraz z  kompletną dokumentację zawierającą między innymi: dziennik prowadzonych zajęć, ankiety szkoleniowe, listy obecności osób obecnych na szkoleniu, potwierdzenia odbioru materiałów     szkoleniowych, listy osób korzystających z dożywiania, itp.

2. Jeżeli przedłożona dokumentacja będzie niekompletna, zostanie zwrócona Wykonawcy

do uzupełnienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag przez zamawiającego.

§ 5 Przedstawiciele stron

- Do współpracy jako koordynatora w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy upoważnienie są:

– ze strony Zamawiającego -Maria Tabin - Matusz

- ze strony Wykonawcy -……………………….

2. Zmiana wymienionych powyżej osób dokonywana będzie poprzez pisemne powiadomienie stron umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli nad prawidłowym przebiegiem realizacji

przedmiotu zamówienia i uzyskania od wykonawcy niezbędnych informacji do oceny

należytego wykonania umowy.

§ 6 Kary umowne

1. Kary te będą naliczane w następujący sposób:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy (etapu) do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20

% wynagrodzenia umownego;

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

w wysokości 0,2 %  za każdy dzień zwłoki,

b)   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar

umownych na zasadach ogólnych.

4. Kary umowne mogą być potrącane przez zamawiającego z faktur wystawionych przez

wykonawcę.

§ 7 Zmiany w umowie

1.Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie

pisemnej.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej

jednej z okoliczności:

2.1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

2.2. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

2.3. zmiana obowiązującej stawki VAT,

2.4. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,                                          2.5. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,                               2.6 w przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych i/lub

uzupełniających, na wykonanie powyższych robót zostanie zawarta odrębna umowa pod

warunkiem zachowania obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

§ 8  Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- przebieg realizacji przedmiotu zamówienia będzie wskazywał, że zamówienie nie zostanie wykonane w ustalonym terminie, pomimo pisemnych upomnień zamawiającego,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- w przypadku zaprzestania przez wykonawcę prowadzenia działalności, zostało wszczęte wobec wykonawcy postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie 14 dni od daty powzięcia przez zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru szkoleń lub podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne.

§ 9 Umowy o podwykonawstwo

1.Wykonawca może powierzyć  wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom

pod warunkiem, jeżeli w złożonej ofercie wskazał część zamówienia, którą zamierza

powierzyć do wykonania podwykonawcom.

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Szkoleń Podwykonawcy, Wykonawca

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z

Podwykonawcą.

4. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości

lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z

żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art.

647¹ § 5 KC i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez

Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych Szkoleń ,

Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

5. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej

Wykonawcy.

6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy.

7.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu

miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

# Zamawiający					                        	     Wykonawca