Harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – dydaktycznym 
przy Szkole Podstawowej w Manasterzu wraz z monitoringiem i wyposażeniem

| Lp. | Zakres robót | 2016 r. | 2017 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | Zagospodarowanie terenu z przyłączami |  |  | x |  |  |  | x | x |
| 2 | Roboty ziemne i przygotowawcze |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Roboty konstrukcyjne |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 4 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 5 | Stolarka i ślusarka |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 6 | Elewacja i roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 7 | Remont pomieszczeń w budynku istniejącym |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 8 | Technologia kotłowni |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 9 | Instalacja gazowa wewnątrz budynku sali |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 10 | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 11 | Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 12 | Instalacja c.o. |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 13 | Wentylacja |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 14 | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 15 | Wyposażenie sali gimnastycznej |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 16 | Wyposażenie pracowni matematycznych |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 17 | Monitoring SP w Manasterzu i ZS w Piwodzie |  |  |  |  |  |  | x |  |