Wiązownica, 12.11.2018 r.

Znak: IZ.271.I.2.2018

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dot. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody**

**w m. Piwoda.**

Zamawiający informuje, że dokonuje korekty określonego w zapytaniu terminu wykonania prac projektowych dla ww. zadania, w sposób następujący:

**W dziale II zapytania jest:**

Termin wykonania (zakończenia) robót budowlanych:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2018 r.

**W dziale II zapytania winno być:**

**Termin wykonania (zakończenia) usługi:**

**Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.07.2018 r.**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 2. Strona internetowa BIP 3. Tablica ogłoszeń urzędu 4. a/a